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Na upit gospodarskog subjekta: 

Poštovani,


1. molimo da objavite glavni projekt sunčane elektrane
2. molimo da objavite prethodnu elektroenergetsku suglasnost za elektranu
3. pod točkom 8.3.1. se traži da ponuditelj ima zaposlenog ovlaštenog inženjera elektrotehnike, na čemu temeljite potrebu za istim ili ste mislili na ovlaštenog voditelja građenja elektrotehničke struke?
4. u Dokumentaciji za nadmetanje u postupku nabave s objavljivanjem obavijesti o nabavi za Sunčanu elektranu Marlex 2 među odredbama o sposobnosti ponuditelja u dijelu 8.3. Tehnička i stručna sposobnost ponuditelja navedeno je:
 
 Ponuditelj mora imati implementiran Sustav za upravljanje kvalitetom uspostavljen i certificiran prema normi EN ISO 9001:2015 ili jednakovrijednoj.
Ponuditelj mora imati implementiran Sustav za upravljanje okolišem uspostavljen i certificiran prema normi EN ISO 14001:2015  ili jednakovrijednoj.
Ponuditelj mora imati implentiran Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu uspostavljen i certificiran prema normi BS OHSAS 18001:2007 ili jednakovrijednoj



 
Daje se odgovor:    
Naručitelj točkom 3.4. Mjesto izvršenja Dokumentacije za nadmetanje navodi da se upoznavanje s lokacijom i cjelokupnom projektnom dokumentacijom može realizirati u prethodnom dogovoru  s kontakt osobom iz točke 1.1. Dokumentacije za nadmetanje svakog radnog dana do isteka roka za dostavom ponuda, u vremenu od 10:00 – 15:00 sati, uz prethodnu najavu osobi zaduženoj za komunikaciju s Ponuditeljima najmanje  48 sati prije pregleda dokumentacije i lokacije.
Ponuditeljima se preporuča izvršiti uvid u objekt na kojem će se izvoditi radovi izgradnje i opremanja sunčane elektrane  kao i predviđenu lokaciju na kojoj će se elektrana postavljati, te upoznavanje s projektnom dokumentacijom kako bi se pobliže upoznali s uvjetima i okolnostima na terenu i  prikupili svi potrebne podaci za izradu ponude, jer u protivnom neće imati pravo na kasnije prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta za podnošenje ponude. Posjet lokaciji  gospodarski subjekti vrše o vlastitom trošku. Po izvršenju pregleda lokacije ponuditelj će dobiti potvrdu o posjeti dobivenu od strane Naručitelja. 
Pod točkom 8.3.1. Obrazovne i stručne kvalifikacije dobavljača te osoba odgovornih za poslove postavljanja i inastalacije robe Naručitelj navodi tražene minimalne kriterije stručne  sposobnosti  za uredno izvršenje predmeta nabave.
Pod točkom 8.3. Tehnička i stručna sposobnost Naručitelj navodi tražene minimalne kriterije tehničke i stručne sposobnosti za uredno izvršenje predmeta nabave.

Na upit gospodarskog subjekta: 

Poštovani,
 
Javljam Vam se u vezi natječaja koji ste objavili za nabavu FNE sustava. U natječaju za nabavu FNE ste u troškovniku (u kojemu se moraju ispuniti sve stavke) uključili i stavku 22. Projektna dokumentacija koja je opisana kao “izrada glavnog i/ili izvedbenog projekta, ishođenje prethodne elektroenergetske suglasnosti (PEES-a), ishođenje ugovora o priključenju”. Tu nam je malo problem što je HEP promijenio svoja pravila, pa više ne izdaje PEES-ove za fotonaponske elektrane, nego samo izdaje EES-ove. Da li je to problem?
 
I kako se na rok odnosi ta potreba da se ishodi PEES/EES? Jer samo ishođenje suglasnosti će trajati oko mjesec dana, plus vrijeme potrebno za izradu projekta. Ili Vi već imate glavni projekt, pa trebate samo izvedbeni?


 
Daje se odgovor:    
Naručitelj je prethodno ishodio PEES te je izrađen glavni projekt. U sklopu nabave uključena je samo izrada izvedbenog projekta.


U Varaždinu, 06.09.2018. 
Odbor za nabavu
