ADRIATEH d.o.o, Zagrebačka ulica 2, Novaki, 10431 Sveta Nedelja, OIB 94348106606, koje zastupa Goran Rebić, direktor (u daljnjem tekstu: Naručitelj),

i

___________________________________________________________________________ (u daljnjem tekstu: Izvođač),

na temelju Odluke o odabiru u postupku nabave s objavom Obavijesti o nabavi, evidencijski broj nabave: 01-0070, sklapaju sljedeći

UGOVOR br____

o izgradnji integrirane fotonaponske ICT elektrane za vlastitu potrošnju

Članak 1.

- Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je predmet ovog ugovora izgradnja integrirane fotonaponske ICT elektrane za vlastitu potrošnju ukupne DC snage od 193,32  kW i AC snage od 142,7 kW.

Članak 2.

- Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Naručitelj vlasnik/zakoniti posjednik nekretnine, k.č.br. 497/2, 497/3, k.o. Rakitje, a na kojoj će se na objektu (krovu) izgraditi fotonaponska elektrana.

Članak 3.

- Radovi iz čl 1 ovog Ugovora izvode se u skladu s Glavnim projektom oznake 23/17_A, izrađen po ENERCO SOLAR d.o.o., Tržna 1, Zaprešić, te troškovnikom iz ponude Izvođača br______, koji čine sastavni dio ovog Ugovora.

- Radovi iz članka 1. ovog Ugovora obuhvaćaju:

- dobavu, isporuku i ugradnju opreme za fotonaponsku elektranu Adriateh za potrebe proizvodnog pogona

- mjerenje kvalitete električne energije za fotonaponsku elektranu za potrebe proizvodnog pogona,

- isporuku i konfiguraciju ICT rješenja za nadzor fotonaponske elektrane i pohranu podataka

- montažu fotonaponske elektrane te priprema za priključak na elektroenergetsku mrežu

- izrada potrebnih elaborata i izvještaja

- ishođenje odobrenja za rad fotonaponske elektrane od strane HEP-ODS-a d.o.o,

- puštanje u rad fotonaponske elektrane Adriateh za potrebe proizvodnog pogona

Članak 4.

- Za izvođenje radova iz članka 1. ovog Ugovora ugovaraju se jedinične cijene prema troškovniku koji je sastavni dio ugovora, slijedom kojih se ugovara cijena radova u iznosu od:_____kuna+ PDV _____ kuna.

Sveukupno: _____. kuna

- Ovim Ugovorom Izvođač preuzima obvezu izvođenja radova koji su predmet Ugovora po unaprijed navedenom iznosu po jediničnim cijenama utvrđenim za pojedine vrste radova koji su navedeni i upisani u stavkama troškovnika, a konačan obračun vršit će se na temelju stvarno izvedenih radova i količina ovjerenih od strane nadzora Naručitelja, primjenom ugovorenih jediničnih cijena iz ponudbenog troškovnika.

- Ugovorne strane suglasno ugovaraju nepromjenjivost jediničnih cijena navedenih i upisanih u troškovniku.

Članak 5.

- Izvedeni radovi obračunavat će se na osnovi izmjere stvarno izvedenih količina radova, te po nadzornom inženjeru ovjerene građevinske knjige. Izvedene i ovjerene radove odabrani ponuditelj će obračunavati temeljem privremenih situacija i okončane situacije. Mjesečne situacije ispostavljaju se isključivo na temelju pregledane i po nadzornom inženjeru ovjerene građevinske knjige. Situacije se predaju najkasnije do 5. u mjesecu za prethodni mjesec. Situacije se predaju u pravilu jednom mjesečno, ukoliko to nije okončana situacija. Nadzorni inženjer je dužan pregledati i ovjeriti nesporni dio situacije najkasnije u roku od 5 dana od dana primitka iste. Plaćanje tog dijela situacije uslijediti će u roku od 30 kalendarskih dana, računajući od dana ispostave, po nadzornom inženjeru ovjerene situacije, Naručitelju.

- Vrijednost osporenog dijela cijene situacije treba biti riješena i plaćena prilikom podnošenja naredne situacije.

- Izvođač će privremene situacije ispostaviti do 90% vrijednosti izvedenih radova. Za ostatak od 10 % vrijednosti radova, situacija će se ispostaviti po izvršenoj primopredaji radova i završnom obračunu.

- Način plaćanja: doznakom na IBAN račun Izvođača odnosno podugovaratelja (ako je primjenjivo)

- Predujam isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

Članak 6.

- Naručitelj će Izvođača radova uvesti u posao u roku ne dužem od 30 (trideset) kalendarskih dana od dana obostranog potpisa Ugovora.

- Izvođač se obvezuje radove na izgradnji elektrane (grupe radova od br. 1 do br. 7 iz troškovnika) izvesti u roku od ______kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

- Izvođač je obvezan dostaviti u roku od 8 dana od dana potpisa Ugovora ovlaštenoj osobi Naručitelja i Nadzornom inženjeru Terminski/dinamički plan (gantogram) provedbe Ugovora. Plan obuhvaća redoslijed kojim Izvođač namjerava izvoditi radove uključujući predviđeno vremensko trajanje svake pojedine aktivnosti.

- Krajnji rok za puštanje elektrane u rad je 150 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

- Po puštanju elektrane u rad potpisuje se Zapisnik o primopredaji radova, čime je u cjelosti završena ugovorna obveza Izvođača radova.

Članak 7.

- Opravdani razlozi za produženje roka izvođenja radova iz čl. 6 ovog Ugovora su:

- uslijed nastupa više sile

- zbog vremenskih uvjeta koje onemogućavaju obavljanje radova

- zbog zastoja uzrokovanog djelovanjem nadležnih tijela, a za koje ne odgovara Izvođač

- zbog naknadnih izmjena u projektno-tehničkoj dokumentaciji koje nije izazvao Izvođač

- Izvođač je dužan, čim sazna, a najkasnije u roku od 1 (jednog) dana od nastanka prethodno navedenih smetnji, o tome pismeno obavijestiti Naručitelja. Isto je obvezan upisati u građevinski dnevnik radi dobivanja potrebne suglasnosti, odnosno potvrde o nastanku i prestanku promijenjenih okolnosti. Naručitelj će odobriti zahtjev za produljenjem roka ukoliko je isti opravdan bez odgode, a najkasnije u roku od 3 dana. Ukoliko Naručitelj odbije zahtjev za produljenjem roka, rok izvođenja radova teče kao da takav zahtjev nikada nije bio niti postavljen. Ukoliko nije odobren postavljen zahtjev za produljenjem roka izvođenja radova, a Izvođač ne radi 5. (peti) dan uzastopno, Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor o nabavi i naplatiti jamstvo za uredno izvršenje radova.

- Ako Izvođač ugovorne obveze ne izvršava u roku i na način kako je to ugovoreno, naručitelj ima pravo na naplatu ugovorne kazne u visini od 5‰ (promila) po svakom radnom danu zakašnjenja, do maksimalnog iznosa koji predstavlja 10% (posto) vrijednosti ugovora.

Članak 8.

- Izvođač se obvezuje u roku 15 dana od dana potpisa ugovora dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, u iznosu 10% (deset posto) od ugovorne cijene (bez PDV-a), u obliku bankarske garancije, bezuvjetne, na prvi poziv i bez prigovora, s rokom važenja 180 dana od dana potpisa ugovora; ili u obliku novčanog pologa na račun Naručitelja.

- Ukoliko dođe do produljenja roka ili povećanja ugovornog iznosa, odnosno zaključivanja dodatka ugovoru, iznos i rok valjanosti jamstva će se prilagoditi novonastaloj situaciji.

- Ukoliko Izvođač u predviđenom roku ne dostavi bankarsku garanciju za uredno izvršenje radova, smatrat će se da je odustao od ponude. Naručitelj će u tom slučaju naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude.

Članak 9.

- Izvođač se obvezuje u roku od 8 (osam) dana nakon primopredaje dostaviti  naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, u iznosu 10 % (deset posto) vrijednosti izvedenih radova (bez PDV-a), u obliku bjanko zadužnice, potvrđene od strane javnog bilježnika, na rok važenja sukladan trajanju jamstvenog roka (15 godina od dana primopredaje).

- Ako je na pojedini dio fotonaponske elektrane isteklo ponuđeno tvorničko jamstvo definirano troškovnikom, trošak nabave novog dijela pokriven je ovim jamstvom u ponuđenom periodu jamstvenog roka.

- Izvođač se obvezuje pružiti jamstvo na izvedeni sustav u trajanju od 15 godina od dana primopredaje. Jamstvo se odnosi na kompletni izvedeni sustav (radove i opremu) fotonaponske elektrane, što uključuje svu opremu i radove potrebne za ispravan rad fotonaponske elektrane i funkcionalnosti sustava na način da isti isporučuje traženi rezultat u svim godinama pružanja jamstvenog roka sukladno čl. 11. ovog Ugovora.

- Izvođač je u jamstvenom roku obavezan započeti s otklanjanjem svih utvrđenih nedostataka u roku do 1 (jednog) kalendarskog dana po obavijesti/pozivu Naručitelja.

- Ukoliko se nedostatak, zbog kojeg je proizvodni kapacitet elektrane smanjen, ne otkloni u roku 30 (trideset) kalendarskih dana, Izvođač je obavezan nadoknaditi Naručitelju troškove povećanog otkupa električne energije za razdoblje kad je elektrana bila izvan funkcije ili ograničenog kapaciteta.

- Količina električne energije koju je Naručitelj zbog nedostataka elektrane morao dokupiti izračunati će se po formuli E= D*Epd* (1-Ep/Eu) (kWh) gdje je:

D= broj dana kada je elektrana bila van funkcije

Epd= prosječna dnevna proizvodnja elektrane od početka rada do pojave nedostatka (kWh)

Ep= Proizvodni kapacitet elektrane (%)

Eu= Ukupni kapacitet elektrane (%)

- Jamstvo ne pokriva troškove popravka oštećenja na sustavu koja su nastala kao posljedica:

- nemara, lošeg ili nepravilnog korištenja i/ili održavanja sustava,

- štete nastale zbog upotrebe nečistog i/ili pogrešnih sredstava za čišćenje,

- štete nastale kao posljedica utjecaja okoline (padaline, smola drveća i slično),

- štete nastale kao posljedica prirodnih pojava (oluja, tornado, udar groma, poplava, potres),

- nestručnog popravka ili servisiranja.

- Prava iz jamstva prestaju ako se:

- sustav popravlja, servisira ili demontira u cjelini ili djelomično bez suglasnosti Izvođača sustava,

- ugrađuje dodatnu opremu bilo koje vrste bez suglasnosti Izvođača sustava,

- ugrađuju rezervni dijelovi i oprema koji nisu odobreni od Izvođača sustava,

- sustav prepravlja bez odobrenja Izvođača sustava.

- U slučaju potrebe za aktivacijom jamstva za jamstveni rok sustava, Naručitelj zadržava pravo sudskim putem zahtijevati naknadu pune štete, što osobito uključuje buduće troškove koje bi Naručitelj trebao podmiriti radi naknadnog angažiranja drugog gospodarskog subjekta koji može pružati usluge održavanja i tehničke podrške identične ili slične uslugama pokrivenima jamstvom, sve do isteka ugovorenog jamstvenog roka.

Članak 10.

- Izvođač preuzima punu odgovornost za radove i opremu od početka radova do njihove primopredaje te odgovara za svu štetu koja nastane izvođenjem radova, bilo na predmetnim radovima i opremi, bilo na postojećim objektima i opremi Naručitelja. Odgovornost za štetu utvrđuje se u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima.

- Polica opće odgovornosti prema trećim stranama

U svrhu osiguranja od odgovornosti za štetu nastalu trećim osobama tijekom izvršavanja osigurane djelatnosti uslijed nastanka smrti, povrede zdravlja/tijela treće osobe ili oštećenja/uništenja stvari treće osobe, Izvođač mora posjedovati policu od opće odgovornosti prema trećim stranama u visini vrijednosti nabave.

- Polica osiguranja odgovornosti za neispravan proizvod – fotonaponski modul

Izvođač mora dostaviti dokaz o važećoj polici osiguranja za pokriće potencijalne štete uzrokovane neispravnim isporučenim fotonaponskim modulima na imovini naručitelja u visini vrijednosti nabave.

- Kao dokaz da je ugovorio odgovarajuće vrste osiguranja, Izvođač je obvezan dostaviti preslike važeće police osiguranja ili potvrdu osiguravajućeg društva o osiguranju traženih rizika u periodu građenja, u roku od 10 dana od dana sklapanja ugovora.

Članak 11.

- Izvođač jamči Naručitelju referentnu godišnju proizvodnju integrirane fotonaponske elektrane iz članka 1. ovog ugovora u iznosu 202.787 kWh. Trajanje jamstva referentne godišnje proizvodnje integrirane fotonaponske elektrane iz članka 1. ovog ugovora iznosi 15 godina računajući od dana primopredaje elektrane.

- Izvođač se obvezuje nadoknaditi Naručitelju izgubljeni prihod razlike od planiranog prihoda u odnosu na referentnu godinu ukoliko je razlika proizvodnje integrirane fotonaponske elektrane iz članka 1. ovog Ugovora, u normalnom radu i bez kvarova, veća od 10% (deset posto) u odnosu na referentnu proizvodnju od 202.787kWh

- Očekivana godišnja proizvodnja integrirane fotonaponoske elektrane iz članka 1, ovog Ugovora umanjuje se godišnje za 1% (jedan posto) u odnosu na proizvodnju integrirane fotonaponske elektrane iz prethodne godine zbog degradacije snage fotonaponskih modula. Za prvu godinu rada fotonaponske elektrane kao očekivana godišnja proizvodnja uzima se proizvodnja referentne godine.

- Cijena kWh za izgubljeni prihod definira se kao važeća cijena kWh električne energije Naručitelja za promatranu godinu uvećana za naknadu za obnovljive izvore energije.

Članak 12.

(ako je primjenjivo)

- Izvođač daje dio ovog Ugovora u podugovor sljedećem podugovaratelju

___________________, OIB: ___________, IBAN: _______-__________, zakonski zastupnik__________, dio ugovora koji se daje u podugovor_________________________________________________________

- Izvođač mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio. Naručitelj je obvezan podugovaratelja neposredno isplatiti.

- Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost Izvođača za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Članak 13.

- Za sva pitanja koja nisu uređena ovim Ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima te odredbe drugih propisa važećih na području Republike Hrvatske.

Članak 14.

- Naručitelj i Izvođač su suglasni da će sve sporove koji proizlaze iz ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u nemogućnosti mirnog rješavanja spora, ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 15.

- Ovaj ugovor sastavljen je u 6 (šest) jednakih primjera, za svaku ugovornu stranu po 3 (tri) primjerka, koje ugovorne strane u znak prihvata prava i obveza iz ovog Ugovora potpisuju po osobama ovlaštenim za zastupanje.

- Ovaj Ugovor stupa na snagu na dan kad ga potpišu svi ovlašteni predstavnici obiju ugovornih strana.

Članak 16.

- Ovom Ugovoru su priloženi i činje njegov sastavni dio:

- Ugovorni Troškovnik, iz ponude Izvršitelja br.______, od dana________

- Projektna dokumentacija:

Glavni projekt oznake 23/17_A, izrađen po ENERCO SOLAR d.o.o., Tržna 1, Zaprešić

Naručitelj: 									Izvođač:

______________________                                                ______________________

.