## ZADACI ZA DN
ZADACI IZ UGOVORA | OPIS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Ishodi po aktivnostima
Proaktivno prati izgradnju i puštanja u produkciju pojedinih nadogradnji aplikacije, | po završetku sprinta, DN pregledava napravljeno i radi mjesečni izvještaj | [28 empty] | Produkcija aplikacije
Pomaže u rješavanju svih eventualnih nejasnoća i razrađivanje detalja izvedbe s tvrtkom angažiranom za izgradnju nadogradnji aplikacije (programiranje), | izrada dodatnih objašnjenja specifikacije | [28 empty] | Produkcija aplikacije
Sugeriranje funkcionalnih, programskih i podatkovnih unapređenja sustava koji su potrebni za njegovo dovršenje do potpune funkcionalne uporabljivosti sa svim korisnicima aplikacije, | nadopune isporučene specifikacije | [28 empty] | Unapređenja sustava | bar: 3; 11; 18
Izrađuje preinake slika ekrana u skladu s novoutvrđenim zahtjevima koji su se pojavili prilikom izgradnje nadogradnji aplikacije, a nisu mogli biti predviđeni prilikom izrade projektnog zadatka i detaljnih specifikacija nadogradnji aplikacije, | nadopune isporučenih wireframeova | [28 empty] | Unapređenja sustava | bar: 4; 8; 12
Surađivati sa stručnjacima Naručitelja i osobama koje Naručitelj odredi odnosno sa stručnjacima drugih izvršitelja usluga koji će biti angažirani na provedbi projekta Hrvatski digitalni turizam - e-Turizam te aktivno sudjelovati na zajedničkim sastancima i prezentacijama tijekom provedbi zajedničkih aktivnosti | 1. kickoff 2. definicija metodologije projekta 3. definirati kolaborativne alate 4. definirati timeline | [28 empty] | Unapređenja sustava
Sudjeluje na sastancima s tvrtkama izabranim za izradu nadogradnji aplikacije te daje savjetodavni doprinos u mogućem stručnom opsegu, |  | 1: prema potrebi | Unapređenja sustava
Vrši nadzor nad kvalitetom isporučenih nadogradnji aplikacija, programskog koda i strukture baze podataka, | 1. funkcijsko testiranje - kontrola i nadopuna testnih scenarija 2. kontrola rezultata funkcijskog testiranja - jesu li outputi po očekivanjima 3. sigurnosna testiranja 4. kontrola rezultata testiranja performansi | [28 empty] | Unapređenja sustava | bar: 4; 8; 12; 16; 20; 24
Upoznaje Naručitelja o rezultatima izvršenog nadzora pismenim putem najmanje jednom mjesečno ili češće ukoliko Naručitelj to zatraži, | po završetku sprinta, DN pregledava napravljeno i radi mjesečni izvještaj | [28 empty] | Povratna informacija od Naručitelja | bar: 5; 9; 13; 17; 21; 25
Upoznaje Naručitelja sa svim nedostacima i nepravilnostima uočenih tijekom nadzora | po završetku sprinta, DN pregledava napravljeno i radi mjesečni izvještaj | 1: prema potrebi | Povratna informacija od Naručitelja
Sudjelovanje u prezentaciji sustava pred ključnim dionicima i na stručnim događanjima prema potrebama Naručitelja | izrada prezentacije | [28 empty] | Povratna informacija od Naručitelja | bar: 26
Sudjelovanje u primopredaji izgrađenog sustava između Naručitelja i tvrtke angažirane za izgradnju nadogradnji aplikacije. | kontrola sustava po puštanju u produkciju | [28 empty] | Primopredajni zapisnik | bar: 28

## TIMELINE ZA PROGRAMERE
AKTIVNOSTI | TJEDAN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
*Predviđeni završetak projekta je 31.5.2021. godine.