## List1
Redni broj | Opis usluge | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | Usluga stručnog nadzora nad građenjem
Pri obavljanju poslova stručnog nadzora nad gradnjom ponuditelj je dužan pridržavati se odredbni slijedećih Zakona i propisa: - Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) - Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19) - Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Osim navedenih dužan je pridržavati se i ostalih primjenjivih zakonskih i podzakonskih akata
Usluga stručnog nadzora odnosi se na sve radove gradnje, montaže i ugradnje te puštanja u pogon sukladno projektnoj dokumentaciji i troškovniku za izvedbu radova na realizaciji projekta „Okruženje za samoostvarenje / Self - realization environment“, KK.08.1.3.04.0019
Tijekom provedbe projekta nadzor nad radovima će provoditi više nadzornih inženjera odgovarajućih struka: građevinske ili arhitektonske, strojarske i elektrotehničke. Ponudom je potrebno ponuditi sva navedena područja te odrediti glavnog nadzornog inženjera.
U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer je dužan:
· Nadzirati provedbu izvođenja radova sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji koja je sastavni dio akta kojim se odobrava izvođenje radova koji su predmet ovog ugovora, tehničkim rješenjima, tehničkim opisima i uputama iz projektne-tehničke dokumentacije i akata kojim se odobrava građenje, u svemu prema odredbama Zakona o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, drugim važećim zakonima te drugim posebnim propisima i pravilima struke.
· Utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete propisane posebnim zakonom.
· Utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu.
· Odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda.
· Bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči u glavnom projektu i tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama.
· Odmah po saznanju o eventualnim nedostacima i propustima u Projektu i/ili građenju izvijestiti Naručitelja te bez odlaganja predložiti način njihova otklanjanja.
· Ovjeravati i dostavljati Naručitelju situacije Izvođača radova u roku od najviše 5 (pet) dana po primitku situacije.
· Ovjeravati i dostavljati Naručitelju analize cijena pojedinih radova te obrazloženja potrebe istih, posebno izvantroškovničkih i nepredviđenih radova Izvođača radova u roku od najviše 5 (pet) dana po primitku zahtjeva Izvođača radova.
· Jamčiti svojim potpisom i pečatom ovlaštenog inženjera na svakoj ovjerenoj situaciji Izvođača radova potpunost i cjelovitost izvršenih i tako obračunatih radova u pogledu ugovorene (jedinične i/ili ukupne) cijene, ugovorene kvalitete i izvedene količine radova svake pojedine faze izgradnje, sukladno rokovima i iznosima utvrđenim u dinamičkom planu i financijskom planu izvođenja radova iz ugovora o građenju.
· S odgovornom osobom Izvođača radova, a uz suglasnost Naručitelja, rješavati sve eventualne nejasnoće iz projekta i razrađivati detalje izvedbe.
· Izraditi završno izvješće nadzornog inženjera o radovima čije izvođenje nadzire i dati tehničku pomoć Naručitelju pri podnošenju zahtjeva za održavanje tehničkog pregleda predmetnih radova, sve u svrhu pravodobne pripreme zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole (uključivo planiranje vremena potrebnog za tehnički pregled po prethodnoj pisanoj obavijesti izvođača o spremnosti radova za tehnički pregled i kontrola pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine te priprema svih podataka o sudionicima u gradnji)
· Sudjelovati u tehničkom pregledu i osigurati da se nedostaci, uočeni i evidentirani zapisnikom o održanom tehničkom pregledu, otklone u roku određenom zapisnikom.
· Pripremiti dokumentaciju za primopredaju radova i okončani obračun radova (naročito u pogledu ugovorene kvalitete, ugovorenog roka i ugovorene cijene) i sudjelovati u primopredaji i okončanom obračunu.
· Sudjelovati u primopredaji Naručitelju funkcionalne cjeline i/ili radova čije izvođenje nadzire, zapisnički konstatirati nedostatke koje je Izvođač dužan otkloniti po primopredaji te nadzirati otklanjanje istih i izraditi i dostaviti Naručitelju izvješće o njihovu otklanjanju.
· Sudjelovati u završnom pregledu radova na isteku jamstvenog roka te izraditi zapisnik o eventualno neotklonjenim nedostacima u jamstvenom roku uključivo nadzor i evidencija nad otklanjanjem tako uočenih nedostataka.
· Zajedno sa voditeljem projekta dužan je organizirati i održati redovne koordinacije prema uputama i zahtjevima Naručitelja, a najmanje jednom mjesečno, napraviti listu prisutnih te izvješće o održanoj koordinaciji i stanju radova koji su predmet kompletnog nadzora.
• Obavezno je redovito prisustvo nadzornog inženjera na gradilištu, za vrijeme trajanja izvođenja radova koje je ovlašten nadzirati.
|  | komplet | 1 |  | 0
2. | Usluga koordinatora zaštite na radu
Pri obavljanju poslova koordinatora zaštite na radu ponuditelj je dužan pridržavati se odredbni slijedećih Zakona i propisa: - Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) - Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) Osim navedenih dužan je pridržavati se i ostalih primjenjivih zakonskih i podzakonskih akata
U provedbi poslova koordinacije zaštite na radu koordinator je dužan:
· izraditi ili dati izraditi plan izvođenja radova prema provedbenom propisu, uzimajući u obzir pravila primjenjiva na pojedinom radilištu, vodeći računa o svim aktivnostima koje se obavljaju na radilištu, koji mora sadržavati i posebne mjere ako su poslovi na radilištu opasni radovi prema provedbenom propisu.
· koordinirati primjenu općih načela zaštite na radu kod donošenja odluka o rokovima i bitnim mjerama tijekom planiranja i izvođenja pojedinih faza rada, koje se izvode istodobno ili u slijedu
· koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka kako bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe dosljedno primjenjuju opća načela zaštite na radu i izvode radove u skladu s planom izvođenja radova
· izraditi ili dati izraditi potrebna usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu
· osigurati suradnju i uzajamno obavješćivanje svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika
· provjeravati provode li se radni postupci na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti
· organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište.
· održavanje primjerenog reda i zadovoljavajuće čistoće na gradilištu,
· izbor i razmještaj mjesta rada, uzimajući u obzir način održavanja pristupnih putova te određivanja smjerova kretanja i površina za prolaz i kretanje ili za opremu,
· uvjete pod kojima se rukuje različitim materijalima,
· tehničko održavanje, prethodne i redovne preglede instalacija i opreme radi ispravljanja svih nedostataka koji mogu utjecati na sigurnost i zdravlje radnika,
· razmještaj i označavanje površina za skladištenje različitih materijala i tvari, posebno kada se radi o opasnim materijalima i tvarima,
· uvjete pod kojima se koriste i premještaju ili uklanjaju opasni materijali i tvari,
· skladištenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala,
· usklađivanje vremena izvođenja različitih vrsta radova ili faza rada na temelju odvijanja poslova na gradilištu,
· suradnju između izvođača odnosno samozaposlenih osoba na gradilištu,
· međusobno djelovanje svih aktivnosti na mjestu na kojem se radi ili u blizini kojega se nalazi gradilište,
· Provjeravati da li se primjenjuju mjere u skladu s minimalnim zahtjevima propisanim u Dodatku V. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima.
• Prema potrebi sudjelovati na redovitim koordinacijskim sastancima Naručitelja, Izvođača i nadzornih inženjera na gradilištu.
|  | komplet | 1 |  | 0
1.+2. | UKUPNO BEZ PDV-a |  |  | 0
| PDV |  |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0