PRIJEDLOG UGOVORA

MDK GRAĐEVINAR d.o.o., Veliko Trgovišće, Dubrovčan 3B, OIB: 88960810798, zastupano po direktoru Krunoslavu Pavliniću (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

, OIB:                             , zastupano po

(u daljnjem tekstu: Izvođač)

sklapaju slijedeći

UGOVOR O NABAVI RADOVA

ZA IZGRADNJU PROIZVODNE HALE I FOTONAPONSKE ELEKTRANE

za projekt sufinanciran iz EU

Jačanje konkurentnosti MDK građevinar d.o.o. ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju KK.11.1.1.01.0468

- PREDMET UGOVORA

ČLANAK 1.

Ovim Ugovorom o nabavi radova za izgradnju proizvodne hale i fotonaponske elektrane (dalje u tekstu: Ugovor) uređuju se međusobna prava i obveze između Naručitelja i Izvršitelja.

Na temelju provedenog postupka nabave (Poziv na dostavu ponuda) sukladno Prilogu 4. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi verzija 7.0. („Postupci nabave“), objavljenog na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr dana                              , evidencijski broj nabave 03/2022, za predmet nabave - Nabava radova za izgradnju proizvodne hale i fotonaponske elektrane, Naručitelj je Odlukom o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude od

dana                                    odabrao ponudu ponuditelja                                                                                                          kao ekonomski najpovoljniju sukladno objavljenim kriterijima za odabir ponude, te uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda (dalje u tekstu: Poziv).                               .

ČLANAK 2.

Predmet Ugovora su radovi za izgradnju proizvodne hale i fotonaponske elektrane na novoformiranoj građevnoj čestici br. 2913/1 k.o. Dubrovčan (nastala od k.č.br. 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913) k.o. Dubrovčan.

Naručitelj ustupa, a Izvođač preuzima izvođenje radova iz stavka 1. ove točke Ugovora, sukladno Pozivu i Odluci o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude, a sve prema Ponudi i ponudbenom troškovniku Izvođača.

ČLANAK 3.

Radovi iz članka 2. ovog Ugovora moraju se izvesti sukladno Troškovniku te Projektno-tehničkoj dokumentaciji  koja je činila sastavni dio Poziva.

Izvođač se obvezuje radove iz članka 2. ovog Ugovora izvesti na način i u rokovima određenim ovim Ugovorom, sukladno propisima i pravilima struke, tehničkim rješenjima i uputama iz ponudbenog troškovnika.

Predmetni radovi se trebaju izvoditi proizvodima i materijalima sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 80/13, 14/14 i 32/19), Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11 i 118/19), Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13 i 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20), Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (NN 35/18 i 104/19) i Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18).

Ukoliko se pojedini materijal pribavlja iskorištavanjem rudnog blaga Republike Hrvatske ponuditelj/izvođač treba poštivati sve pozitivno-pravne propise, a posebno Zakon o rudarstvu (NN broj 56/13 i 14/14, 52/18, 115/18 i 98/19).

ČLANAK 4.

Ugovorne strane utvrđuju vrijednost radova iz članka 2. ovog Ugovora prema ponudi Izvođača i ugovornom troškovniku u iznosu od                                             kn (                                                   )   bez PDV-a, koji iznos uvećan za iznos PDV-a ukupno iznosi                                             (dalje u tekstu: Ugovorna cijena).

Ugovorna cijena je nepromjenjiva tijekom trajanja Ugovora te su u istoj uračunati svi troškovi i popusti.

- NAČIN OBRAČUNA I UVJETI PLAĆANJA

ČLANAK 5.

Plaćanja će Naručitelj izvršavati Izvođaču u roku od 45 dana od ovjere privremene mjesečne situacije ovjerene od strane Nadzornog inženjera i Naručitelja te Okončane situacije nakon završenih radova, a na temelju Zapisnika o primopredaji radova uz uvjet uspješno obavljenog tehničkog pregleda i otklanjanja eventualnih nedostataka.

Privremene situacije izdavat će se mjesečno za radove obavljene  tijekom proteklog mjeseca. Nadzorni inženjer dužan je ispostavljenu privremenu  situaciju pregledati te ovjeriti nesporno potraživanje u roku od 5 dana i istu dostaviti Naručitelju.

Okončana situacija ispostavlja se nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda i izvršene primopredaje radova te predaje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti Izvođaču u roku od 45 (četrdesetpet) dana od ovjere privremene/okončane situacije na IBAN Izvođača                                                       .

Sve cijene pojedinačno iskazanih radova moraju se temeljiti na cijenama iskazanim u ponudbenom troškovniku Izvođača.

Naručitelj se obvezuje neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio, osim ako to zbog opravdanih razloga, vezanih uz prirodu ugovora ili specifične uvjete njegova izvršenja nije primjenjivo, pod uvjetom da su ti razlozi bili navedeni i obrazloženi u dokumentaciji o nabavi ili Izvođač dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene. Izvođač mora svom računu odnosno situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa isplatiti podugovaratelju za izvedene radove, isporučenu robu ili pružene usluge na IBAN                                                      u roku od 45 (četrdesetpet) dana od dana ovjere privremene/okončane situacije, osim ako Izvođač dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio Ugovora već podmirene.

(Ukoliko je primjenjivo)

- PODUGOVARATELJ

ČLANAK 6.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da u izvršenju radova koji su predmet ovog Ugovora, sukladno Ponudi Izvođača, sudjeluje podugovaratelj:

(naziv, sjedište, OIB) ili nacionalni identifikacijski broj),

(broj računa).

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će podugovaratelj izvesti radove -

(dio ugovora koji izvodi podugovaratelj) čija vrijednost iznosi                                                                                .

Izvođač može tijekom izvršenja ovog Ugovora od Naručitelja zahtijevati:

- promjenu podugovaratelja za onaj dio Ugovora koji je prethodno dao u podugovor,

- uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti Ugovora bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio Ugovora u podugovor ili ne,

- preuzimanje izvršenja dijela Ugovora koji je prethodno dao u podugovor.

Uz zahtjev, Izvođač Naručitelju dostavlja podatke i dokument za novog podugovaratelja kako slijedi:

- naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo), IBAN/broj računa podugovaratelja;

- predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora koji se daje u podugovor.

Naručitelj neće odobriti zahtjev Izvođača:

- u slučaju promjene podugovaratelja ili uvođenja jednog ili više novih podugovaratelja, ako se ugovaratelj u postupku nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isključenje

- u slučaju preuzimanja izvršenja dijela ugovora o nabavi, ako se ugovaratelj u postupku nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost Izvođača za izvršenje ovog Ugovora.

- POČETAK I ROK ZAVRŠETKA IZVRŠENJA UGOVORA

ČLANAK 7.

Rok izvršenja predmeta nabave je 410 kalendarskih dana, a isti obuhvaća izvođenje radova i provođenje tehničkog pregleda građevine.

Izvođač se obvezuje da će s izvršenjem ovog Ugovora započeti odmah nakon uvođenja u posao.

Početak izvođenja radova je po uvođenju u posao. Naručitelj će odrediti točan datum uvođenja u posao i pisanim putem obavijestiti Izvođača o uvođenju u posao.

Naručitelj se obvezuje uvesti Izvođača u posao najkasnije u roku od 10 (deset) kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora, uz prethodno ispunjenje svih obaveza izvođača za započinjanje radova (predaje jamstva za uredno ispunjenje ugovora i dr.).

Uvođenjem u posao otvara se građevinski dnevnik. Izvođač je  dužan  za vrijeme izvođenja radova voditi građevinsku knjigu i građevinski dnevnik sukladno Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera. („Narodne novine“, broj 111/14, 107/15, 20/17, 98/19 i 121/19.).

Izvođač je dužan odmah po završetku radova temeljem ovog Ugovora o tome izvijestiti Naručitelja, nakon čega se pristupa tehničkom pregledu i nakon toga primopredaji, o čemu se sastavlja Zapisnik o primopredaji.

Nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda, Naručitelj i Izvođač se obvezuju u roku od 15 (petnaest) kalendarskih dana obaviti primopredaju građevine i okončani obračun radova. Prilikom primopredaje Izvođač se obvezuje dostaviti svu potrebnu dokumentaciju za dokazivanje kvalitete izvedenih poslova, uputa za održavanje zgrade i svih ostalih dokumenata predviđenih važećim odredbama Zakon o gradnji (NN br. 152/13, 20/17, 39/19. i 125/19.)

U svrhu poštivanja roka izgradnje Izvođač je dužan gradilište organizirati na način da angažira dovoljan broj radnika, strojeva i opreme kako bi se poštovala ugovorena dinamika izvođenja radova.

Izvođač ima pravo zahtijevati produljenje roka za završetak radova u slučajevima u kojima je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obveza Naručitelja bio spriječen u izvođenju radova.

Naručitelj će, na zahtjev Izvođača dostavljen Naručitelju, produžiti rok ako je po mišljenju Naručitelja nastupio jedan od slijedećih taksativno navedenih slučajeva:

- uslijed nastupa više sile;

- uslijed mjera predviđenih aktima javnopravnih tijela, osim ako su te mjere donesene iz razloga za koji odgovornost snosi Izvođač;

- uslijed zahtjeva za privremenim prekidom radova (npr. u slučaju kada radovi zastaju zbog uvjeta na koje Izvođač i Naručitelj ne mogu utjecati kao što su npr. zimski uvjeti, kiša, led, visoke podzemne vode i sl.).

Pod višom silom podrazumijevaju se prirodni događaji (primjerice poplava, potres i sl.) ili pak ljudske radnje koje utječu na tijek radova (primjerice karantena, iznenadno ograničenje robama bitnim za odvijanje radova i sl.), a koji događaji se nisu mogli predvidjeti i otkloniti.

U navedenom slučaju, Naručitelj će produžiti rok za vrijeme koje je, po njegovom mišljenju, Izvođač bio u nemogućnosti izvoditi radove.

Izvođač je dužan zahtjev za produljenje roka podnijeti pisanim putem Naručitelju sukladno propisanim prihvatljivim razlozima, ali ne može podnijeti zahtjev nakon proteka roka za završetak radova.

Izvođač se obvezuje podnijeti zahtjev za produženje roka Naručitelju u roku od 8 (osam) radnih dana po nastanku razloga za produženje roka.

U slučaju produženja roka, iz razloga navedenih, ugovorne strane će sklopiti dodatak Ugovoru. Prije sklapanja tog dodatka Ugovora Izvođač je obvezan dostaviti Naručitelju Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora s produženim rokom valjanosti za period produženja roka završetka radova, te je dostava tog Jamstva uvjet za sklapanje dodatka Ugovora.

ČLANAK 8.

Ako Izvođač u traženom roku ne popravi, doradi ili ponovo izvede radove s nedostacima koji su utvrđeni u zapisniku o primopredaji, Naručitelj će nedostatke otkloniti na trošak Izvođača i ima pravo aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

- OBVEZE NARUČITELJA

ČLANAK 9.

Ugovorne strane su suglasne da je sukladno odredbama ovog Ugovora Naručitelj posebice obavezan izvršiti i sljedeće radnje:

- pravodobno i uredno provesti sve zakonske i ugovorne radnje kojima kao Naručitelj omogućuje Izvođaču nesmetano obavljanje ugovorenih radova;

- plaćati Ugovornu cijenu na način i u rokovima utvrđenim Ugovorom;

- osigurati nadzor nad izvođenjem radova.

- OBVEZE IZVOĐAČA

ČLANAK 10.

Ugovorne strane suglasne su da Izvođač potpisom ovog Ugovora posebice preuzima i sljedeće obveze:

- da ugovorene radove izvede u svemu prema projektnoj dokumentaciji, odnosno, prema eventualnim izmjenama i/ili dopunama iste, na osnovi koje su izdane odgovarajuće dozvole, te u skladu s propisima, standardima, tehničkom normativima i normama kvalitete koje važe za pojedine vrste radova, instalacija i opreme;

- da prije početka izvođenja radova izvijesti Naručitelja u pisanoj formi o osobi koja će rukovoditi izvođenjem radova;

- da osigura sigurnost građevine, osoba koja se nalaze na gradilištu i okolini;

- da pravodobno izvješćuje Naručitelja o svim važnijim okolnostima u vezi s izvršavanjem obveza iz ovog Ugovora;

- da u slučaju prekida radova iz bilo kojeg razloga zaštiti već izvedene radove od propadanja poduzimanjem nužnih mjera zaštite;

- da ugovorene radove u cijelosti izvede u skladu s primjenjivim zakonskim i podzakonskim propisima u svrhu efikasnog i nesmetanog ishođenja zakonom propisanih dozvola,

- da Naručitelju omogući stalan stručni nadzor nad radovima i količinama izvedenih radova te nadzor nad kvalitetom upotrijebljene vrste materijala koji se ugrađuju.

Izvođač radova dužan je u roku od 15 dana od dana uvođenja u posao dostaviti financijski plan izvođenja radova za vrijeme trajanja ugovora i dinamički plan izvođenja radova za vrijeme trajanja ugovora usuglašen i odobren od strane Naručitelja.

Izvođač je dužan radove izvoditi prema odobrenom dinamičkom planu.

Izvođač je dužan napraviti reviziju dinamičkog i financijskog plana ukoliko stvarno stanje radova odstupa od njega, te za isto ishoditi suglasnost nadzornog inženjera i Naručitelja.

Izvođač je dužan tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016.

Izvođač je dužan nakon potpisa ugovora o javnoj nabavi radova, a prije uvođenja u posao dostaviti imenovanja i ovlaštenja imenovanih odgovornih osoba sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19).

Izvođač se obvezuje da će osobe za koje je dostavio imenovanja i ovlaštenja zaista i sudjelovati kao stručne osobe u projektu. Ukoliko Izvođač tijekom izvođenja radova neće imati na raspolaganju stručnjaka za kojeg je dostavio podatke, može odrediti drugog stručnjaka za sudjelovanje u projektu. O namjeri zamjene stručnjaka Izvođač se obvezuje odmah u pisanom obliku obavijestiti Naručitelja iz dostavu dokaza sposobnosti. Izvođač ne može angažirati novog stručnjaka prije odobrenja Naručitelja.

- JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

ČLANAK 11.

Izvođač je u obvezi u roku od 8 (osam) kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u visini od 10% (deset posto) ugovorne cijene (bez PDV-a), a u obliku bjanko zadužnice na kojoj je potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta potvrđen kod javnog bilježnika te ima svojstvo ovršnog javnobilježničkog akta ili novčanog pologa. Bjanko zadužnica treba sadržavati podatke propisane Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12, 125/14, 82/17). U slučaju dostave bjanko zadužnice, ista se dostavlja Naručitelju u izvorniku u papirnatom obliku.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza.

Trajanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora je najmanje 30 kalendarskih dana od isteka valjanosti ugovora, odnosno do izvršenja ugovorne obveze u cijelosti.

U slučaju produljenja roka izvršenja ugovora, odabrani ponuditelj u obvezi je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora s produljenim rokom trajanja. U slučaju sklapanja dodataka ugovoru o koji bi rezultirali povećanjem ugovorene cijene, ugovaratelj će biti dužan dostaviti novo jamstvo izdano na razmjerno uvećani iznos ili dodati jamstvo za razliku iznosa. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora Naručitelj će naplatiti u slučaju povrede ugovornih obveza od strane Izvršitelja.

Neiskorišteno jamstvo Naručitelj će vratiti Izvršitelju u roku od 30 dana od isteka važenja jamstva.

Umjesto dostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije, Izvođač je ovlašten uplatiti novčani polog u traženom iznosu visine jamstva na račun IBAN HR2324840081310010737, uz model: HR00 i poziv na broj: 03/2022 – (navesti OIB/nacionalni identifikacijski broj uplatitelja). Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za uredno ispunjenje ugovora i navesti evidencijski broj nabave. Polog mora biti evidentiran na račun Naručitelja najkasnije u roku od 8 (osam) kalendarskih dana od potpisivanja ugovora o nabavi.

Dopušteno je da Zajednica gospodarskih subjekata dostavi jamstvo za uredno izvršenje ugovora koje se sastoji od više jamstava za uredno ispunjenje ugovora (bjanko zadužnica ili novčanih pologa), koje daju članovi Zajednice gospodarskih subjekata, a koje u ukupnom zbroju predstavljaju traženu visinu jamstva ili jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u traženom iznosu može dostaviti samo jedan član zajednice.

- JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

ČLANAK 12.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ugovara se u visini 10% od ukupne vrijednosti izvršenog  ugovora (bez PDV-a) s rokom valjanosti do isteka jamstvenog roka uvećano za 30 kalendarskih dana, a dostavlja se  u roku od 15 (petnaest) kalendarskih dana od uspješno obavljene primopredaje radova.

Izvođač ima tri različite vrste odgovornosti za nedostatke kako slijedi:

  - odgovornost za nedostatke radova  - na tu se odgovornost primjenjuju odredbe čl. 631 i 632 u vezi s čl. 604. do 611. Zakona o obveznim odnosima (ZOO); zakonsko trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke je 2 godine (čl. 606. st. 2. ZOO)

  - odgovornost za građevinu zbog bitnih nedostataka građevine i nedostatke zemljišta - iz članka 633. do 636. ZOO; razdoblje odgovornosti za ove nedostatke je 10 godina od predaje i primitka radova (čl. 633.st.1 i 2. ZOO)

  - odgovornost po jamstvima za ispravnost prodane stvari (garancija), koje izdaju proizvođači opreme kao zasebne isprave (u daljnjem tekstu: garancije za opremu) iz čl. 423. ZOO – koji mogu biti različitih duljina trajanja, ovisno o politici pojedinog proizvođača.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka na izvedenim radovima (odgovornost za nedostatke radova) iz točke 2. stavka 1. ovog članka Ugovora  je                                                                       (minimalno trajanje 730 dana – upisati iz Odabrane ponude), a počinje teći od dana primopredaje radova.

Izvođač može kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku  dostaviti kako slijedi:

- bjanko zadužnicu ili

- uplatiti novčani polog.

Ako Izvođač kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku dostavlja bjanko zadužnicu, ista mora sadržavati potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta potvrđen kod javnog bilježnika te ima svojstvo ovršnog javnobilježničkog akta. Bjanko zadužnica treba sadržavati podatke propisane Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine broj 115/12, 125/14, 82/17).

U slučaju dostave bjanko zadužnice, ista se dostavlja Naručitelju u izvorniku u papirnatom obliku.

Ako Izvođač kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku daje novčani polog u traženom iznosu, Izvođač će na vrijeme dostaviti potvrdu na temelju koje se može utvrditi da je polog uplaćen. Izvođač je ovlašten uplatiti novčani polog u traženom iznosu visine jamstva na račun IBAN HR2324840081310010737, uz model: HR00 i poziv na broj: 03/2022 – (navesti OIB/nacionalni identifikacijski broj uplatitelja). Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za otklanjanje  nedostataka u jamstvenom roku i navesti evidencijski broj nabave.

Naručitelj će vratiti Izvođaču jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u roku od 10 radnih dana od dana isteka jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo će biti naplaćeno u slučaju nepoštivanja jamstvenih uvjeta od strane Izvođača, odnosno u slučaju neotklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Izvođač se obvezuje u jamstvenom roku:

- otkloniti sve nedostatke i kvarove na izvedenim radovima za vrijeme jamstvenog roka na mjestu izvedbe, o trošku  Izvođača. Naručitelj će odrediti odgovarajući rok za otklanjanje nedostataka, ne duži od 30 dana.

- svom trošku zamijeniti opremu kojoj nije otklonjen kvar ili nedostatak, ukoliko u roku za otklanjanje nedostataka i kvarova ne otkloni nastali kvar ili nedostatak, novom opremom istih tehničkih specifikacija;

- dostaviti podatke o osobama i kontaktima, koje će Naručitelj kontaktirati u slučaju nedostatka ili kvara na radovima i opremi, s tim da te osobe moraju biti dostupne Naručitelju radnim danom u uredovno vrijeme od 07:00 sati do 15:00 sati kroz cijelo razdoblje trajanja jamstvenoga roka.

Dopušteno je da Zajednica gospodarskih subjekata dostavi jamstvo za uredno izvršenje ugovora koje se sastoji od više jamstava za uredno ispunjenje ugovora (bjanko zadužnica ili novčanih pologa), koje daju članovi Zajednice gospodarskih subjekata, a koje u ukupnom zbroju predstavljaju traženu visinu jamstva ili jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u traženom iznosu može dostaviti samo jedan član zajednice.

- ZAVRŠNE ODREDBE

ČLANAK 13.

Izvođač je u obvezi pristupiti ugovornim obvezama pažnjom dobrog gospodarstvenika i sukladno pravilima struke, a uz standardnu vještinu, brigu i trud koji je uobičajen u obavljanju istih ili sličnih usluga.

Izvođač ima obvezu informiranja Naručitelja o svim općim promjenama, kao i eventualnim saznanjima o promjenama uvjeta koji se odnose na izvršenje Ugovora.

ČLANAK 14.

Izvođač se obvezuje sve podatke koje mu u skladu s ovim Ugovorom dostavi i stavi na raspolaganje Naručitelj, čuvati kao poslovnu tajnu, kako za vrijeme trajanja ovog Ugovora tako i nakon isteka istog.

Obvezu povjerljivosti prema informacijama koje se smatraju poslovnom tajnom imaju obje ugovorne strane.

ČLANAK 15.

Ugovorne strane se obvezuju da će eventualne sporove koji mogu proizaći iz ovoga Ugovora rješavati sporazumno. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja, za sve sporove iz ovoga Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda za mjesto sjedišta Naručitelja.

ČLANAK 16.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 4 (slovima: četiri) istovjetna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripadaju po 2 (slovima: dva) istovjetna ovjerena primjerka.

ČLANAK 17.

Ovaj Ugovor stupa na snagu s danom potpisivanja obje Ugovorne strane.

ZA NARUČITELJA:

DATUM:

ZA IZVOĐAČA:

DATUM: