Dilj industrija građevinskog materijala d.o.o., Vinkovci, Ciglarska 33, OIB: 60248788788, Republika Hrvatska, koje zastupa direktor Dražen Ivezić (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

(broj telefona:______ adresa elektroničke pošte: __________)

i

_____________________________________________________________________________ (u daljnjem tekstu: Dobavljač),

(broj telefona:______ adresa elektroničke pošte: __________)

sklopili su u Vinkovcima, dana ___.___.2022. godine,

UGOVOR O NABAVI

Robotiziranih linija za slaganje, skidanje i pakiranje

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Na temelju provedenog postupka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi Naručitelj je odabrao Ponudu Dobavljača za sklapanje ugovora o nabavi Robotiziranih linija za slaganje, skidanje i pakiranje u sklopu projekta: „Ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora trgovačkog društva Dilj d.o.o.“, Evidencijski broj nabave: DILJ-MF-01-22/ NOJN-02.

Članak 2.

Dobavljač se obvezuje, sukladno uvjetima iz Naručiteljevog Poziva na dostavu ponuda s prilozima i Ponudi br. ____ od_______ s prilozima sve prema priloženom ponudbenom Troškovniku, na isporuku i tehničku podršku tijekom montaže robotiziranih linija kao što je opisano u Točki 4.1 Poziva na dostavu ponuda.

Dokumentacija navedena u prethodnom stavku ovoga članka čini sastavni dio ovoga Ugovora.

Dobavljač ugovor izvršava potpuno i u skladu sa Pozivom na dostavu ponuda, odabranom Ponudom, Troškovnikom i Projektnom dokumentacijom.

VRIJEDNOST UGOVORA

Članak 3.

Vrijednost predmeta Ugovora je:

Iznos:		 	          _____________ (slovima:______) (EURA/KUNA u protuvrijednosti na dan plaćanja po srednjem tečaju HNB-a) bez PDV-a.

Ugovornom vrijednošću obuhvaćeni su svi troškovi Dobavljača.

NAČIN I ROK PLAĆANJA

Članak 4.

Naručitelj će po primitku Jamstva za predujam, na IBAN/SWIFT __________ Dobavljača uplatiti sljedeće iznose od ukupne vrijednosti ugovora:

- 30% predujam po potpisu ugovora, a nakon dostave Jamstva za predujam na isti iznos,

- 30% predujma 20 tjedana nakon potpisa Ugovora i dostave Jamstva za predujam na isti iznos,

- 20% nakon potpisivanja Zapisnika o uspješnoj predmontaži i testiranju opreme,

- 10% nakon uspješne montaže i puštanja u rad robotiziranih linija,,

- 10% nakon uspješnog dokazivanja kapaciteta robotiziranih linija.

Jamstvo za predujam Dobavljaču će biti vraćeno nakon isporuke potpune opreme i dokumentacije robotiziranih linija na lokaciju Naručitelja.

Ukoliko zbog razloga na strani Naručitelja nije moguće početi radove na montaži i puštanju u rad linija duže od 8 tjedana, Naručitelj će Ponuditelju isplatiti 10% vrijednosti Ugovora nakon što Ponuditelj dostavi bankarsku garanciju s rokom trajanja do uspješne montaže i puštanja u rad, ali ne dulje od 6 mjeseci. Bankarska garancija dostavlja se u izvorniku i mora sadržavati sljedeće tražene podatke:

•	Da je korisnik bankarske garancije tvrtka Dilj d.o.o., Ciglarska 33, 32100 Vinkovci, Republika Hrvatska

•	Da se banka kao garant obvezuje bezuvjetno, na prvi poziv korisnika garancije i bez prigovora isplatiti iznos 10% vrijednosti Ugovora ako Ponuditelj ne izvrši uspješnu montažu i puštanje u rad sukladno članku 6 ovog Ugovora.

ODGOVORNE OSOBE

Članak 5.

Naručitelj i Dobavljač će odrediti svatko sa svoje strane odgovorne osobe koje će zapisnički obaviti primopredaju.

Odgovorna osoba Dobavljača dužna je prilikom isporuke dati upute i demonstrirati rad robotiziranih linija i prateće opreme (obuka) operaterima Naručitelja koje odredi odgovorna osoba Naručitelja i koje su nazočne prilikom primopredaje.

ISPORUKA

Članak 6.

Mjesto isporuke je lokacija pogona Našice, B. Radića 200, 31500 Našice, Republika Hrvatska. Isporuka se izvršava prema Incoterms®2020 DAP oznaci. Dobavljač je obvezan osigurati predmet nabave i policu osiguranja za transport robe vinkulirati u korist Naručitelja te prije plaćanja 20% iznosa od strane Naručitelja predati dokaz o sklopljenoj polici Naručitelju.

Rokovi isporuke, montaže i puštanja u rad opreme te ostali uvjeti dostave, skladištenja i završetka radova utvrđeni su u točki 15. Poziva na dostavu ponuda.

Prije isporuke opreme Dobavljač dužan je na svojoj lokaciji izvršiti predmontažu i uspješno testiranje opreme uz prisustvo predstavnika Naručitelja o čemu se sastavlja Zapisnik o predmontaži i uspješnom testiranju opreme.

Dobavljač će u roku od 120 dana od dana potpisa ovoga ugovora dostaviti Naručitelju dokumentaciju nužnu za izradu konstrukcije iz točke 4.1 Poziva na dostavu ponuda.

Svaki započeti tjedan zakašnjenja u isporuci opreme robotiziranih linija naplatit će se na teret Dobavljača u iznosu 0,5% od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a do maksimalnog iznosa u vrijednosti 10% ugovorne cijene bez PDV-a.

U slučaju kašnjenja isporuke duže od 10 tjedana Naručitelj ima pravo jednostranom pisanom izjavom volje raskinuti ugovor, odabrati drugog dobavljača te naplatiti Jamstvo za predujam.

Dobavljač je dužan poštivati važeće propise prilikom izvršenja obveza iz ovoga Ugovora te je isključivo sam odgovoran za sigurnost na radu svojih djelatnika, za poštivanje propisa Republike Hrvatske i pravila ponašanja unutar kruga pogona Naručitelja, te snosi odgovornost za svu štetu koja bi eventualno mogla nastati prema svojim djelatnicima, Naručitelju, djelatnicima Naručitelja i trećim osobama.

JAMSTVA DOBAVLJAČA

Članak 7.

Dobavljač je dužan dati i održavati valjanim jamstvo za performanse i otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku sukladno Pozivu na dostavu ponuda i ponudbenoj dokumentaciji iz članka 2. ovoga Ugovora.

Dobavljač je dužan dati i održavati valjanim jamstvo za predujam sukladno Pozivu na dostavu ponuda i ponudbenoj dokumentaciji iz članka 2. ovoga Ugovora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ugovorne strane suglasne su da će sva sporna pitanja iz ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u slučaju spora biti će nadležan stvarno nadležan sud prema mjestu sjedišta tuženika.

Na sve što nije regulirano ovim Ugovorom na odgovarajući način primjenjuje se važeći Zakon o obveznim odnosima.

Članak 9.

Ovaj Ugovor je sastavljen je u četiri jednakovrijedna primjerka po dva primjerka za svaku ugovornu stranu, a stupa na snagu s danom sklapanja.

U znak prihvaćanja gore navedenih odredbi, Ugovorne strane potpisuju ovaj Ugovor.

Za Naručitelja:							    Za Dobavljača:

Direktor

Dražen Ivezić, dipl. ing.

_________________				                                    _________________