UPUTE ZA PROVEDBU JEDNOSTAVNE IZRAVNE DODJELE BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE

referentnog broja FSEU.JID.

- OPĆE INFORMACIJE

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. studenoga 2020. donijela Odluku o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela te na sjednici 7. srpnja 2022. godine njenu izmjenu (Narodne novine, br. 125/20, 79/22). Nadalje, na sjednici održanoj 24. rujna 2021. godine donijela je Odluku o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije,  Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela te na sjednicama 23. prosinca 2021. godine i 14. rujna 2022. godine njene izmjene (Narodne novine, br. 127/21, 143/21 i 107/22)  (u daljnjem tekstu: Odluke VRH).

Temeljem navedenih odluka, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine određuje se za Nacionalno koordinacijsko tijelo (u daljnjem tekstu: NKT), dok se tijela navedena u točki 7. ovog dokumenta određuju kao Tijela odgovorna za provedbu financijskog doprinosa (dalje u tekstu: TOPFD) Fonda solidarnosti Europske unije (dalje u tekstu: FSEU).

U skladu s UREDBOM VIJEĆA (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju FSEU, Odlukama VRH, te Pravilima za provedbu Fonda solidarnosti Europske unije (ZNP) v.2.0., NKT u suradnji s TOPFD objavljuje Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz FSEU.

Prihvatljive operacije u okviru ove dodjele su:

- vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru, u području vodoopskrbe, upravljanja otpadnim vodama, telekomunikacija, prijevoza, zdravlja i obrazovanja;

- pružanje privremenog smještaja i financiranje službi spašavanja, radi pokrivanja potreba pogođenog stanovništva;

- osiguravanje preventivne infrastrukture i mjera zaštite kulturne baštine;

- čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima te hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla.

- ROK ZA PRIJAVU,  RAZDOBLJE PROVEDBE OPERACIJE/AKTIVNOSTI

Razdoblje zaprimanja prijava traje od 22. veljače 2023. godine do 31. ožujka 2023. godine.

Provedba operacije/aktivnosti smije započeti najranije 22. ožujka 2020. godine, odnosno 28. prosinca 2020. godine, ovisno s kojim događajem je aktivnost povezana, a mora se dovršiti do 30. lipnja 2023. godine za troškove koji se financiraju iz FSEU.

- SVRHA DODJELE

Iz FSEU na temelju zahtjeva Vlade Republike Hrvatske za saniranje štete potresom dodijeljeno 683,7 milijuna eura pomoći za sanaciju štete temeljem potresa iz ožujka 2020. te 319,2 milijuna eura pomoći za sanaciju štete temeljem potresa iz prosinca 2020.

Cilj je FSEU pokriti dio javnih rashoda pogođenih država, kako bi se prihvatljivoj državi pomoglo da provede hitne operacije i operacije oporavka od ključne važnosti. Svrha jednostavne izravne dodjele jest pokriti javne rashode izravno povezane s potresom od 22. ožujka 2020. godine s epicentrom na području grada Zagreba, odnosno serijom potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije. Aktivnosti koje će se financirati u okviru ove dodjele, a u sklopu kojih su troškovi nastali ili će nastati, trebaju biti u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju FSEU i njenim izmjenama, a do sada nisu refundirani iz FSEU.

- FINANCIRANJE

Indikativan iznos bespovratnih financijskih sredstava u okviru ove dodjele iz FSEU iznosi 13.500.000,00 EUR (101.715.750,00 HRK), s mogućnošću povećanja do iskorištenja sredstava iz FSEU. Udio bespovratnih  financijskih sredstava iznosi 100% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova prijave.

U skladu s čl. 6. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije i njenim izmjenama potrebno je osigurati da se isti trošak ne nadoknađuje putem drugih instrumenata financiranja Unije, posebno instrumenata kohezijske, poljoprivredne ili ribarstvene politike. Prijavitelj ne smije tražiti/primiti sredstva iz drugih javnih izvora za troškove koji će biti nadoknađeni u sklopu podnesene prijave, odnosno mora osigurati poštivanje načela izbjegavanja dvostrukog financiranja. Dvostrukim financiranjem se ne smatraju vlastita javna sredstva Prijavitelja kojim su se podmirili već nastali troškovi, a koji se prijavljuju za nadoknadu u sklopu prijave.

Korisnik kojem su doznačena sredstva iz državnog proračuna, proračuna JLP(R)S ili drugog nacionalnog izvora za podmirenje troškova nastalih kao posljedica potresa obvezuje se, za na ovaj način primljena sredstva, osigurati poštivanje načela izbjegavanja dvostrukog financiranja.

- OPĆI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA

Prihvatljivima se smatraju oni troškovi kojima se financiraju aktivnosti ublažavanja posljedica potresa koji se dogodio 22. ožujka 2020. godine s epicentrom na području grada Zagreba ili ublažavanja posljedica serije potresa koji su započeli 28. prosinca 2020. godine s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije.

Kako bi troškovi bili prihvatljivi iz FSEU, potrebno je da trošak nastane i bude plaćen prema izvođačima/pružateljima usluga/dobavljačima najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.

Za potencijalne troškove iz točke 5.2., u slučaju da Korisnik ne plati račun do 30. lipnja 2023. godine, takvi troškovi su neprihvatljivi za financiranje iz FSEU te je Korisnik za iste odgovoran i dužan podmiriti vlastitim sredstvima.

Sredstva pomoći za potres iz ožujka 2020. godine koriste se za naknadnu javnih troškova na područjima Grada Zagreba te Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, dok se sredstva pomoći za potres iz prosinca 2020. godine koriste na područjima Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Bjelovarsko-bilogorske županije, Koprivničko-križevačke županije, Grada Zagreba,  Zagrebačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije te Krapinsko-zagorske županije.

Sukladno nadležnosti, TOPFD-i zaprimaju prijave te iste obrađuju odmah po zaprimanju, odnosno dodjeljuju referentni broj, unose u online platformu za izvještavanje, vrše administrativnu provjeru te provjeravaju prihvatljivost prijavitelja, aktivnosti i troškova. Ovisno o rezultatima i u slučaju pozitivno ili djelomično pozitivno ocijenjenog rezultata provjere, donose Odluku o isplati bespovratnih financijskih sredstava najkasnije u roku od 20 kalendarskih dana od dana zaprimanja prijave i isplaćuju tražena sredstva najkasnije u roku od 10 dana od dana donošenja Odluke o isplati.

TOPFD po potrebi može tražiti od prijavitelja/korisnika dostavu dodatne dokumentacije u svrhu ocijene prihvatljivosti u svim situacijama kada određeni podatci nedostaju, nisu jasni ili postoji neusklađenost, odnosno u slučaju kada su potrebne dodatne provjere. Ukoliko prijavitelj ne dostavi potrebnu dokumentaciju za ocjenu prihvatljivosti TOPFD može donijeti Obavijest o neprihvatljivosti.

TOPFD je dužan Odluku o isplati i/ili Obavijest o neprihvatljivosti i/ili Vaučer iz točke 5.2. Potencijalni troškovi,  po donošenju istih dostaviti prijavitelju.

  - NASTALI TROŠKOVI

Nastale troškove u okviru prihvatljivih aktivnosti potrebno je što žurnije prijaviti nadležnim tijelima navedenim u točki 7., a najkasnije do 31. ožujka 2023. godine.

Prijava se sastoji od sljedećih dokumenata:

- Obrazac 1 - Prijavni obrazac

- Obrazac 2a - Izjava prijavitelja

- Obrazac 2b - Izjava prijavitelja - dvostruko financiranje

- dokaz oštećenja u potresu/ dokaz da je trošak posljedica potresa (npr. fotodokumentacija, zapisnik s očevida oštećenja ovjeren od ovlaštenog inženjera, nalog za mobilizaciju odnosno drugi akt ili odluka nadležnog tijela, izjava prijavitelja da je trošak nastao u potresu ili kao izravna posljedica potresa i drugo)

- računi (skenirane originale) o provedenim radovima, uslugama ili nabavljenoj opremi te

- ako je primjenjivo, dokaz/potvrdu da je plaćanje izvršeno ukoliko prijavitelj/korisnik troškove potražuje metodom nadoknade

Prijavitelj troškove može potraživati putem metode nadoknade (troškovi za koje je izdan račun i koji su plaćeni prije podnošenja prijave, odnosno za koje posjeduje dokaz/potvrdu da je plaćanje izvršeno) te metodom plaćanja (troškovi za koje je izdan račun, ali isti nije plaćen do trenutka podnošenja prijave).

Po donošenju Odluke o isplati, a kako je navedeno u točki 5. Opći uvjeti prihvatljivosti, TOPFD unosi relevantne podatke iz prijave  u online platformu u svrhu izvještavanja NKT-a.

U slučaju odbijanja prijave u cijelosti TOPFD šalje Obavijest o neprihvatljivosti s obrazloženjem razloga neprihvatljivosti.

  - POTENCIJALNI TROŠKOVI

Planirane prihvatljive aktivnosti u okviru kojih troškovi još uvijek nisu nastali i za koje se smatra kako do 30. lipnja 2023. godine mogu biti izvršeni i isplaćeni izvođačima/dobavljačima/izvršiteljima te za koje postoje dokazi o oštećenjima u potresu, potrebno je prijaviti nadležnim tijelima (TOPFD-ima) navedenim u točki 7. ovog dokumenta, a najkasnije do 31. ožujka 2023. godine.

Prijava se sastoji od sljedećih dokumenata:

- Obrazac 1 - Prijavni obrazac

- Obrazac 2a- Izjava prijavitelja

- Dokaz oštećenja kao izravna posljedica potresa (npr. fotodokumentacija, zapisnik s očevida oštećenja ovjeren od ovlaštenog inženjera, nalog za mobilizaciju odnosno drugi akt ili odluka nadležnog tijela, izjava prijavitelja da će trošak nastati kao izravna posljedica potresa i drugo)

Provjeru prihvatljivosti prijavitelja i potencijalnih troškova TOPFD vrši uvidom u relevantne izvore provjere, odnosno, od prijavitelja traži dopune u slučaju nejasnoća. Po završetku pregleda TOPFD prijavitelju odobrava Vaučer s procijenjenim iznosom prihvatljivih bespovratnih financijskih sredstava. Vaučer se izdaje svakom prijavitelju za sve odobrene potencijalne troškove. Račun za potraživani trošak treba biti isplaćen najkasnije do 30. lipnja 2023. godine. Za potraživanje troška korisnik vaučera dostavlja nadležnom TOPFD-u račune vezane uz troškove nastale kao posljedica potresa te je daljnja procedura za isplatu opisana u točki 5.1. Nastali troškovi.

U slučaju kada u sklopu prijave postoje nastali i potencijalni troškovi, TOPFD donosi Odluku o isplati za prihvatljive nastale troškove, a za prihvatljive potencijalne troškove izdaje se Vaučer. Temeljem izdanog vaučera, korisnik/prijavitelj ima pravo potraživati iste troškove u trenutku njihova nastanka.

  - PRAGOVI ZA DODJELU

Jednostavna izravna dodjela bespovratnih sredstava primjenjuje se samo za one troškove koji su proizišli iz nabava do vrijednosti europskih pragova, dok najniži iznos nije ograničen. Ukoliko su troškovi proizišli iz nabava koje prelaze vrijednost europskih pragova, smatrat će se neprihvatljivim.

- ODGOVORNOST ZA UPRAVLJANJE

Prihvatljivi prijavitelji i prihvatljive aktivnosti raspisane su Uputama za prijavu Jednostavne izravne dodjele na sljedeći način:

Prilog 1 – Upute za prijavu Jednostavne izravne dodjele za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru

Prilog 2 -  Upute za prijavu Jednostavne izravne dodjele za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe, upravljanja otpadnim vodama

Prilog 3 - Upute za prijavu Jednostavne izravne dodjele za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području telekomunikacija

Prilog 4 – Upute za prijavu Jednostavne izravne dodjele za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza

Prilog 5 - Upute za prijavu Jednostavne izravne dodjele za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području zdravstva

Prilog 6 - Upute za prijavu Jednostavne izravne dodjele za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području obrazovanja

Prilog 7 - Upute za prijavu Jednostavne izravne dodjele za pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom

Prilog 8 - Upute za prijavu Jednostavne izravne dodjele za financiranja službi spašavanja radi pokrivanja potreba pogođenog stanovništva

Prilog 9 - Upute za prijavu Jednostavne izravne dodjele radi osiguravanja preventivne infrastrukture

Prilog 10 - Upute za prijavu Jednostavne izravne dodjele za mjere zaštite kulturne baštine

Prilog 11 - Upute za prijavu Jednostavne izravne dodjele za hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla

Prilog 12 - Upute za prijavu Jednostavne izravne dodjele za čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima.

- KAKO SE PRIJAVITI

Adrese prijava te nadležni TOPFD, u ovisnosti o prihvatljivim prijaviteljima, operacijama te području na kojem se dogodio potres, sukladno navedenom u Prilozima 1 -12, su slijedeće:

| Operacija | Područje potresa | TOPFD | Adresa |
| --- | --- | --- | --- |
| Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektor | Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska – potres od ožujka 2020. godine; Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Međimurska, Brodsko-posavska – potres od prosinca 2020. godine. | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja | Uprava za energetiku, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb |
| Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe, upravljanja otpadnim vodama | Grad Zagreb, Zagrebačka županija – potres od ožujka 2020. godine | Grad Zagreb | putem sustava e-prijavnice na www.zagreb.hr |
|  | Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Međimurska, Brodsko-posavska – potres od prosinca 2020. godine | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja | Radnička cesta 80, 10000 Zagreb |
| Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području telekomunikacija | Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Međimurska, Brodsko-posavska – potres od prosinca 2020. godine | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Uprava za EU fondove i strateško planiranje, Prisavlje 14, 10000 Zagreb |
| Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza | Grad Zagreb – potres od ožujka 2020. godine | Grad Zagreb | putem sustava e-prijavnice na www.zagreb.hr |
|  | Krapinsko-zagorska županija – potres od ožujka 2020. godine | Krapinsko-zagorska županija | Krapinsko-zagorska županija, UO za javnu nabavu i EU fondove, Magistratska 1, Krapina |
|  | Zagrebačka županija – potres od ožujka 2020. godine | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Uprava za EU fondove i strateško planiranje, Prisavlje 14, 10000 Zagreb |
|  | Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Međimurska, Brodsko-posavska – potres od prosinca 2020. godine | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Uprava za EU fondove i strateško planiranje, Prisavlje 14, 10000 Zagreb |
| Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području zdravstva | Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska – potres od ožujka 2020. godine; Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Međimurska, Brodsko-posavska – potres od prosinca 2020. godine. | Ministarstvo zdravstva | Ksaver 200a, 10000 Zagreb |
| Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području obrazovanja | Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska – potres od ožujka 2020. godine; Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Međimurska, Brodsko-posavska – potres od prosinca 2020. godine. | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | Elektronički, putem e-mail adrese ugovaranje@mzo.hr |
|  | Krapinsko-zagorska županija – potres od ožujka 2020. godine | Krapinsko-zagorska županija | Krapinsko-zagorska županija, UO za javnu nabavu i EU fondove, Magistratska 1, Krapina |
|  | Zagrebačka županija – potres od ožujka 2020. godine | Zagrebačka županija | Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb – putem sustava "e-prijave" |
|  | Grad Zagreb – potres od ožujka 2020. godine | Grad Zagreb | putem sustava e-prijavnice na www.zagreb.hr |
| Pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom | Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska – potres od ožujka 2020. godine; Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Međimurska, Brodsko-posavska – potres od prosinca 2020. godine. | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Republike Austrije 20, 10000 Zagreb |
| Financiranje službi spašavanja radi pokrivanja potreba pogođenog stanovništva | Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska – potres od ožujka 2020. godine; Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Međimurska, Brodsko-posavska – potres od prosinca 2020. godine. | Ministarstvo unutarnjih poslova | Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, Ulica grada Vukovara 33, 10 000 Zagreb |
| Osiguravanje preventivne infrastrukture | Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska – potres od ožujka 2020. godine; Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Međimurska, Brodsko-posavska – potres od prosinca 2020. godine. | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja | Radnička cesta 80, 10000 Zagreb |
| Mjere zaštite kulturne baštine | Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska – potres od ožujka 2020. godine; Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Međimurska, Brodsko-posavska – potres od prosinca 2020. godine. | Ministarstvo kulture i medija | putem poveznice https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica/EPrijavnice |
| Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla | Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska – potres od ožujka 2020. godine | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Republike Austrije 20, 10000 Zagreb |
|  | Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Međimurska, Brodsko-posavska – potres od prosinca 2020. godine | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja | Radnička cesta 80, 10000 Zagreb |
| Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima | Grad Zagreb – potres od ožujka 2020. godine | Grad Zagreb | putem sustava e-prijavnice na www.zagreb.hr |
|  | Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Međimurska, Brodsko-posavska - potres od prosinca 2020. godine | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | Radnička cesta 80, 10000 Zagreb |

Dokumentaciju Jednostavne izravne dodjele NKT objavljuje na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr  te se obavijest o istoj objavljuje i na internetskim stranicama NKT-a i TOPFD-a.

Prijavitelji u jednoj prijavi mogu prijaviti aktivnosti povezane s jednom vrstom operacije. Ukoliko prijavitelj prijavljuje više aktivnosti vezane uz više vrsta operacija, i različita područja potresa, potrebno je poslati više prijava u ovisnosti o vrsti operacije i području potresa.

- OSTALO

U bilo kojem koraku tijekom postupka dodjele, ukoliko postoje nejasnoće ili nedoumice koje  objektivno onemogućavaju provedbu postupka Jednostavne izravne dodjele te kao takve utječu na donošenje Odluke o isplati i/ili Obavijest o neprihvatljivosti, NKT daje tumačenje TOPFD-u radi daljnjeg postupanja.

Obavijesti o neprihvatljivosti, osim razloga neprihvatljivosti troškova, obuhvaćaju se i  mogući razlozi neprihvatljivost vezani uz ostale obvezne uvjete Jednostavne izravne dodjele.

Prigovor na Obavijest o neprihvatljivosti i/ili na Odluku o isplati kojom se djelomično ne prihvaćaju određene aktivnosti/troškovi podnosi se NKT-u u roku od 15 dana od primitka istih na e-mail adresu: FSEU-prigovor-dodjela@mpgi.hr.